รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน

ครั้งที่  8/2562

วันพฤหัสบดี ที่  29  สิงหาคม  2562   เวลา  08.30 น.

ณ ห้องประชุมบ้านพักพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ๑ | นางอัจฉรา | เคียงวิมลรัตน์ | พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ | อัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | นางกชพร | ปริปุณนัง | หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ | กชพร | ปริปุณนัง |  |
| 3 4 | น.ส.พุทธิมาลย์ นางสุณิสา | เชียรพิมาย บุญเกื้อ | หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | พุทธิมาลย์ สุณิสา | เชียรพิมาย บุญเกื้อ |  |
| 5 | นางสาวรัตนา | ทองอ่อน | พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ | รัตนา | ทองอ่อน |
| 6 | น.ส.รุ่งนภา | พลปัถพี | พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล | รุ่งนภา | พลปัถพี |
| 7 | นายเดช | ชวนชัยภูมิ | พัฒนาการอำเภอหนองบัวระเหว | เดช | ชวนชัยภูมิ |
| 8 | นางนิภาพรรณ | จันทร์เจ้า | พัฒนาการอำเภอซับใหญ่ | นิภาพรรณ | จันทร์เจ้า |
| 9 | นางพิสมัย | ปฏิโยเก | พัฒนาการอำเภอคอนสาร | พิสมัย | ปฏิโยเก |
| 10 | นายจิรบูลย์ | จันปุ่ม | พัฒนาการอำเภอหนองบัวแดง | จิรบูลย์ | จันปุ่ม |
| 11 | นางสาวโสภาวดี | ผ่องแผ้ว | พัฒนาการพัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ | โสภาวดี | ผ่องแผ้ว |
| ๑2 | นางสุพรรณี | โพธิ์จุมพล | แทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า | สุพรรณี | โพธิ์จุมพล |
| ๑3 | นายเกษม | พึ่งธรรม | พัฒนาการอำเภอภูเขียว | เกษม | พึ่งธรรม |
| ๑4 | นายประมอญ | ชมภู | พัฒนาการอำเภอจัตุรัส | ประมอญ | ชมภู |
| 15 | พอ.อ.พีระพงษ์ | ภักดีรักษา | พัฒนาการอำเภอเทพสถิต | พีระพงษ์ | ภักดีรักษา |
| ๑6 | นายสุมงคล | ทูลไธสง | พัฒนาการอำเภอบ้านแท่น | สุมงคล | ทูลไธสง |
| ๑7 | นางพูนผล | แหวนแก้ว | พัฒนาการอำเภอเนินสง่า | พูนผล | แหวนแก้ว |
| ๑8 | นางจรัสพร | บุญเงิน | พัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์ | จรัสพร | บุญเงิน |
| 19 | นางสมพร | สุชิรณวงษ์ | แทนพัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์ | สมพร | สุชิรณวงษ์ |
| 20 | นายปรีชา | สนิทไทย | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ปรีชา | สนิทไทย |
| 21 | น.ส.ลัดดา | มมตะขบ | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ลัดดา | มมตะขบ |
| 22 | น.ส.วารุณี | ด้วงสงค์ | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | วารุณี | ด้วงสงค์ |
| 23 | นายไตรจักร | ศรีนพรัตน์ | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ไตรจักร | ศรีนพรัตน์ |
| 24 | นายยงยุทธ | คุ้มผล | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ยงยุทธ | คุ้มผล |
| 25 | น.ส.กันยารัตน์ | พิพัฒน์วัชรา | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กันยารัตน์ | พิพัฒนาวัชรา |
| 26 | นายมงคล | แก้วพรม | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | มงคล | แก้วพรม |
| 27 | น.ส.จินตนา | ครองหนองขาม | นักจัดการงานทั่วไป | จินตนา | ครองหนองขาม |
| 28 | นายเศรษฐา | ชยันตรดิลก | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เศรษฐา | ชยันตรดิลก |
| 29 | น.ส.เดือนรุ่ง | สุภมาตย์ | เจ้าพนักธุรการชำนาญงาน | เดือนรุ่ง | สุภมาตย์ |

วาระก่อนการประชุม

พัฒนาการจังหวัด: - เรื่องแจ้งการกำหนดตำแหน่งอำนวยการสูง  ที่เหลืออยู่ 16 จังวัด ปรับให้เป็นอำนวยการอำนวยการสูง ทั้งหมดแล้ว

- คำสั่งหัวหน้ากลุ่มงาน และเลื่อนพัฒนาการอำเภอเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน  จังหวัดชัยภูมิ มีหัวหน้ากลุ่มงานย้ายมาใหม่ คือนายโดมทอง ดิเรกศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

- กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน CD Day  ในวันที่ 2-4 กันยายน 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัล หมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น บ้านนาเขิน อำเภอคอนสาร

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ: โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน  2562  ในวันพุธที่  25  กันยายน  2562       ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  หมู่ที่ 12  ตำบลบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

- โครงการความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน  กันยายน 2562   (รายละเอียดแนบ หน้า 15 )

- การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2562   เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้สำรวจสินค้าเกษตรที่มีความเสียหายจากภัยแล้ง  จังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทั้งหมด 60 หน่วยงาน  พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นคณะทำงานชุดที่ 3 ส่งเสริมอาชีพที่ใช้น้ำน้อย  โดยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

มติที่ประชุม  :  รับทราบ

# ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 7/๒๕62  เมื่อวันที่      31  กรกฏาคม  ๒๕62

# หัวหน้าฝ่ายอำนายการ : ฝ่ายอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  ๒๕62  รวม  15  หน้า ซึ่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ฝ่ายอำนวยการ ได้แจ้งให้อำเภอรับทราบทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิขอให้ตรวจสอบรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม  :  รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามและสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  7 /2๕62  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  ๒๕62

- ฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : การส่งเอกสารล้างลูกหนี้เงินยืม  รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ ตามเอกสารที่ฝ่ายอำนวยการแจกเป็นรายอำเภอ และขอให้ทุกอำเภอส่งเอกสารล้างหนี้ภายในเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม  :   .รับทราบ.

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

3.  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม : การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2562

จากการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการรายงานผลการบันทึกความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชน (GVH) โดยการประเมินแบบมีส่วนร่วม ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จากข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลาง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีข้อสังเกต คือ การบันทึกยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้อำเภอตรวจสอบความถูกต้อง ให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดแนบ หน้า 16-24)

มติที่ประชุม  :  .รับทราบ

- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียดแนบหน้า 25)

4.1.1  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ มีผลการเบิกจ่าย 10 อันดับแรก ร้อยละ 95.95 (รายละเอียดแนบหน้า 26)

4.1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ  สามารถบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนใหม่    (ปี 2560 - 2561)  (รายละเอียดหน้าแนบหน้า 27)

# มติที่ประชุม  :  รับทราบ

-3-

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

1.  ฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : 1.1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (รายละเอียดแนบ หน้า 28-29 )

มติที่ประชุม  :  รับทราบ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ : 1.2 การดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องคุณธรรมขององค์กรหรือคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และรายงานผลการประเมินตนเองภายในเดือนสิงหาคม 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้การกำหนดร่างคุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" เพื่อขอความเห็นชอบ แก้ไข/เพิ่มเติม จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอในสังกัด โดยให้ส่งแบบสอบถามเพื่อสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ปัญหาที่อยากแก้ 1. การไม่ตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้กับทางราชการ  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 3. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 4. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 5. มีทัศนคติเชิงลบกับงานพัฒนาชุมชน  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ระบุ)............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ความดีที่อยากทำ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ ใช้จ่ายอย่างประหยัด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 3. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน และการครองงาน โดยยึดหลัก  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย การดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เป็นผู้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อความดี  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 5. ยึดหลักปฏิบัติตามข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราช  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย การกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ระบุ)............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม  :  รับทราบ

1.3  กรมการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามข้อมูลความต้องการด้านสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้เป็นปกติ  (รายละเอียดแนบ หน้า 30)

มติที่ประชุม  : รับทราบ

-4-

2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

| เรื่อง | ประเด็นชี้แจง | ประเด็นเน้นย้ำ |
| --- | --- | --- |
| 2.1 การดำเนินงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ | - แจ้งผู้นำชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ต้นแบบ เข้ารับรางวัลในระดับจังหวัด วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภทรางวัล ดังนี้ - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ รางวัล - ผู้นำ อช. ชาย ๔ คน - ผู้นำ อช. หญิง ๔ คน - ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร ๔ คน - ประธาน/ผู้แทน ศอช.ต. ๔ คน เพิ่มเติมในวาระ - ผู้นำสัมมาชีพดีเด่น ๑ คน - ผู้แทนศูนย์จัดการฯ ๑ คน | - การแต่งกายสำหรับรับรางวัลในระดับจังหวัด แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า - โดยให้รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล ทุกประเภท ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐–๐๘.๐๐ น. (จำนวนรับรางวัล ๒๒ คน) **นัดประชุมซักซ้อม วันที่ 30 หลังรับรางวัล** |
| ๒.2 กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนคนดี” ปี 2562 | - การเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดี” ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือให้อำเภอได้แจ้งผู้นำ และกำชับเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ที่ได้แจ้งเป็นหนังสือสั่งการมาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรับเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำ เพื่อนำมาใช้เบิกค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ | - มอบหมายอำเภอแจ้งผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ คน ๕ อำเภอ ได้ประสานกันเองกับผู้นำที่ไปรับรางวัล ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้สำหรับการแต่งกายใส่ชุดสุภาพสำหรับวันประชุมสัมมนา ใส่ผ้าไทยโทนสีเหลือง หรือเสื้อทีม (สีเดียวกัน) สำหรับใส่รับรางวัล วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๒ |
| 2.๓ การดำเนินงานตามระบบรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) | - จังหวัดชัยภูมิ ได้มีผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน และเครือข่าย สมัครเข้าร่วมการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) รวมทั้งสิ้น ๙๘ หน่วยนับ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งสิ้น ๙๗ หน่วยนับ ดังนี้ ๑. ประเภทผู้นำ ผ่านการรับรอง ๕๑ หน่วยนับ ๒. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน ผ่านการรับรอง ๑๕ หน่วยนับ ๓. ประเภทชุมชน ผ่านการรับรอง ๑๗ หน่วยนับ ๔. ประเภทเครือข่าย ผ่านการรับรอง ๑๔ หน่วยนับ | จังหวัดได้จัดทำสรุปบันทึกการประชุมและเสนอผู้ว่าราชกาจังหวัดเพื่อลงนามในประกาศรับรอง และในใบประกาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (อำเภอรับใบประกาศไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย) |
| 2.4 ความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน กอช. | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้กำหนดการดำเนินงาน กอช.เป็นตัวชี้วัด รอบการปฏิบัติราชการ 2/2562 ระดับคะแนน ๑ มีสมาชิก กอช. น้อยกว่า ๑๐๐% ระดับคะแนน ๒ มีสมาชิก กอช. ๑๐0-๑๑๙% ระดับคะแนน ๓ มีสมาชิก กอช. ๑๒๐-๑๔๙% ระดับคะแนนที่ ๔ มีสมาชิก กอช. ๑๕๐-๑๙๙% ระดับคะแนน ๕ มีสมาชิก กอช. ๒๐๐% ขึ้นไป | (รายละเอียดแนบ หน้า 39) |
| 2.5 โครงการเดินวิ่งแบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ( CDF ) | สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเงินบริจาค (รายละเอียดแนบ หน้า 40-41) | ขอให้อำเภอได้ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ และให้การสนับสนุนการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯต่อไป |
| 2.6 การจัดเก็บรายได้ OTOP Mobile | สรุปผลการจัดเก็บรายได้ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ยอดจำหน่ายกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน @ ปตท.จัตุรัส ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 90,925 บาท วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 187,738 บาท วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 100,405 บาท วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 111,193 บาท รวมยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 490,261 บาท อำเภอภูเขียว มียอดจำหน่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 48,200 บาท อำเภอเมืองชัยภูมิ มียอดจำหน่าย วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 24,500 บาท อำเภอบ้านแท่น มียอดจำหน่าย วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 319,500 บาท อำเภอหนองบัวแดง มียอดจำหน่าย วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | ขอให้อำเภอได้วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน |
| 2.7 การศึกษาดูงานโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ จังหวัดสิงห์บุรี | สรุปผลความก้าวหน้าจากการศึกษาดูงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอรายงานผลความก้าวหน้า) พัฒนาการจังหวัด : ใหอำเภอรายงานความเคลื่อนไหวการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ | ขอให้อำเภอได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาต่อยอดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ให้สามารถดำเนินการสนับสนุนโครงการตลาดให้สมาชิก/ผู้ประกอบการตลาดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและยกระดับตลาดสู่ตลาดต้นแบบต่อไป |
| 2.8 โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 หมู่บ้าน (D-Hope) | สรุปผลการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวฯ -บ้านช่อระกา -บ้านโนนทัน -บ้านไร่ -บ้านนาเขิน พัฒนาการจังหวัด : ขอให้แจกหนังสือให้หมดทั้ง 76 จังหวัด และส่งให้กรมฯด้วย | ขอให้อำเภอได้นำสิ่งที่ค้นพบ ปัญหา/อุปสรรค ไปให้คำแนะนำหมู่บ้านให้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ต่อไป |
| ไตรจักร : 2.9 ผลการขับเคลื่อนทีม Move for fund | สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้และวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการ (รายละเอียดแนบ หน้า 42-43) ไตรจักร : อำเภอจะต้องบันทึกข้อมูล ยังเหลือ อำเภอเทพสถิตและอำเภอภักดีชุมพล ที่ยังบันทึกไม่ครบ 8 กลุ่ม การคีย์เสร็จแล้วจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประชุมกลุ่มเสร็จแล้วให้รายงานผลให้จังหวัดทราบ | ขอให้อำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 |
| หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม : 2.10 โครงการตลาดประชารัฐ สาวบ้านแต้ แลของดีชัยภูมิ | จังหวัดกำหนดการจัดงาน ณ ถนนที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ 4-5 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอละ 2 กลุ่ม จำนวน 32 กลุ่ม เพื่อซักซ้อมการดำเนินงาน จังหวัดจึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว เวลา 10.00 น. และร่วมจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม: บางส่วนใน 32 ผลิตภัณฑ์ นี้ ที่ได้รับแจกบรรจุภัณฑ์แล้ว ขอให้อำเภอสนับสนุนให้จดทะเบียน OTOP ในส่วนนี้กิจกรรมสุดท้ายจะต้องจัดตลาด เพื่อทดลองตลาดจะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ ทางจังหวัด ขอเชิญกลุ่มเป้าหมาย ประชุม ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว | ขอให้อำเภอประสานแจ้ง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมและร่วมจำหน่ายสินค้า |
| หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ 2.11 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้ ชื่อ “งานไหมฝ้าย ของดี OTOP พญาแล” | ด้วยเครือข่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจัดงาน “ไหมฝ้าย ของดี OTOP พญาแล” ในวันที่ 8 -14 กันยายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ตรงข้ามศาลเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ) จำนวน 190 บูช ประกอบด้วย - ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ OTOP Mobile จำนวน 20 บูช - หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 20 บูช - OTOP จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 50 บูช - OTOP ต่างจังหวัด จำนวน 100 บูช (รายละเอียดแนบ หน้า 44) | ขอความร่วมมืออำเภอทุกอำเภอให้การสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย |

มติที่ประชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ

- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

| เรื่อง | ประเด็นชี้แจง | ประเด็นเน้นย้ำ |
| --- | --- | --- |
| 3.1 การดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 3.1.1 ข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายละเอียดแนบหน้า 45) | ขอให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้จำนวนสมาชิกตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ภายในปีงบประมาณ 2562 |
|  | 3.1.2 การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชัยภูมิ 1) ปีงบประมาณ 2556 - 2559 (รายละเอียดแนบหน้า 46) 2) ปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดแนบหน้า 47) 3) ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดแนบหน้า 48) 4) ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดแนบหน้า 49) | - ขอให้ทุกอำเภอติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนลูกหนี้ในกรณีใกล้ครบกำหนดชำระ โดยจัดทำหนังสือ ทวงหนี้ไปยังสมาชิกทั้ง 5 คน และขอให้เก็บเอกสารหลักฐานการแจ้งเตือนเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ - ลูกหนี้ปีงบประมาณ 2556 – 2559 1. กรณีที่ลูกหนี้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้วขอให้อำเภอดำเนินการจัดส่งหนังสือรับสภาพหนี้ให้กับจังหวัด ภายใน วันที่ 5 กันยายน 2562 และดำเนินการติดตามลูกหนี้ให้ส่งชำระเงินทุกงวดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้ 2. แจ้งให้สมาชิกทุกโครงการดำเนินการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อค่าปรับจะได้หยุดลง(เมื่อลูกหนี้ชำระเงินงวดแรก) |
|  | 3.1.3 ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน ครั้งที่ 9/2562 (รายละเอียดแนบหน้า 50) | ขอให้อำเภอที่ได้รับการอนุมัติโครงการ แจ้งสมาชิกเมื่อสมาชิกได้รับเงินโอนแล้ว ให้สมาชิกดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติภายใน 7 วันทำการ และให้รายงานผลการดำเนินงานครั้งแรก พร้อมภาพถ่าย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินโอน |
|  | 3.1.4 ข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายละเอียดแนบหน้า 51) | กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  | 3.1.5 สรุปข้อสั่งการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ | 1. การดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2556 - 2559 หากตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหนี้ชำระเงินทั้งหมดให้กับประธานตำบลแล้ว แต่ประธานตำบลไม่นำเงินส่งชำระให้กับกองทุนฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งสมาชิกรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับประธานตำบล และนำเรื่องเข้าที่ประชุมอกส.อ.และส่งเรื่องให้จังหวัดชัยภูมิทราบ เพื่อรายงานให้ที่ประชุม อกส.จ. ทราบต่อไป 2.การดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2560 - 2562 ขอให้สำนักงานเลขานุการ อกส.อ. ดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ อย่างต่อเนื่อง โดยจำดทำเป็นหนังสือแจ้งลูกหนี้ และจัดเก็บหลักฐานการติดตามหนี้ไว้ทุกครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระให้จังหวัดชัยภูมิทราบ 3. กำหนดวันในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563 3.1 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ ทุกวันที่ 15 ของเดือน 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ทุกวันที่ 20 ของเดือน (สำนักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งโครงการภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน) |
|  | 3.1.6 แนวทางการชำระเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน | ขอให้สำนักงานเลขานุการ อกส.อ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่กู้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอน ดังนี้ 1. นำ billplayment ไปที่ธนาคารเพื่อชำระเงินเมื่อถึงกำหนดวันชำระทุกงวด(งวดที่ 1-4) 2. เมื่อถึงกำหนดครบชำระ สมาชิกคนไหนมีเงินและพร้อมที่จะชำระให้ไปชำระได้ก่อนโดยไม่ต้องรอให้ครบทั้ง 5 คน 3. สมาชิกทุกคนพยายามไปส่งเงินด้วยตัวเองห้ามฝากประธานกลุ่ม หรือบุคคลอื่นไป (แต่ถ้าในกรณีที่ท่านไว้ใจเมื่อฝากไปส่งแล้วต้องขอใบเสร็จการส่งเงินด้วยทุกครั้ง) *ขอให้ทางอำเภอพิมพ์ billplayment (บัตรบาร์โค้ด PDF) ให้กับสมาชิก ทั้ง 5 คน ทุกคนจะได้สามารถไปส่งเงินได้ด้วยตนเอง* |

มติที่ประชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ

3.2 เรื่องการให้บริการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช. ๒ค)  ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)

กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช. ๒ค)  ผ่านระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)   เพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ในการจัดทำแผนโครงการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ  ขอให้อำเภอแจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และลงทะเบียนสิทธิ์ผู้ดูรายงานผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีการพัฒนา และหมู่บ้าน รับทราบ เพื่อนำผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ปี 2562 ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ไปวางแผนพัฒนาพื้นที่ในแต่ละระดับ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและเกิดความคุ้มค่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 (รายละเอียดแนบหน้า 52-53)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ rdic.cdd.go.th

มติที่ประชุม  :  รับทราบและถอปฏิบัติ

3.3  การคัดเลือกผู้จัดเก็บ จปฐ. ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้จัดเก็บ จปฐ. ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่              1 – 6 กันยายน 2562 และประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบ วันที่ 12  กันยายน 2562

ขอให้อำเภอประสานผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก/อปท.ดีเด่น มารับโล่ ใบประกาศในวันประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2562

มติที่ประชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ

3.4 การดำเนินงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดีเด่น ประจำปี 2562

ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร ประสานผู้แทน หมู่บ้านนาเขิน หมู่ 1 ตำบลคอนสาร และ กำนันตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร  มารับใบประกาศ ในวันประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2562

มติที่ประชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ

3.5 โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-commerce

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานการตลาดสินค้า OTOP ในระบบ E-commerce เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกจังหวัดได้มีสินค้า OTOP จำหน่ายผ่านระบบ   E-commerce  ได้อย่างกว้างขวาง และดำเนินการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ www.otoptoday.com ให้เป็น Web Link ที่เชื่อมโยง  OTOP  E-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดมี OTOP E-commerceเพื่อให้สามารถเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ E-commerce ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมสินค้า OTOP ให้ครบทุกจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า OTOP ในรูปแบบ E-commerce OTOP ของจังหวัด (  โดยให้มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และกำหนดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจอำเภอที่รับผิดชอบงาน OTOP  ผู้ประกอบการ และเทรดเดอร์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 สำหรับรายละเอียดจะทำหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ยงยุทธ : ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กับพัฒนาการอำเภอ	  รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)

| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายทีม (3 ตัวชี้วัด) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผลการ ประเมินฯ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 85 ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับ 5 ร้อยละ 100 | 40 | ฝ่ายอำนวยการ | ระดับ 4 ร้อยละ 96.37 |
| ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 85 ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับ 5 ร้อยละ 100 | 40 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ | ระดับ 4 ร้อยละ 96.37 |
| ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับ 1 แจ้งบุคลากรในหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ผ่านโปรแกรม DPIS และโปรแกรมสนับสนุนด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ระดับ 2 ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการแจ้งกรมฯ ทุกครั้ง ที่มีการนำเข้า การแก้ไข และการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ระดับ 3 ดำเนินการตามมาตรฐานการนำเข้า การแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (15 วัน) ระดับ 4 พบข้อมูลบุคลากรผิดพลาด จำนวนไม่เกิน 15 ครั้ง ระดับ 5 พบข้อมูลบุคลากรผิดพลาด จำนวนไม่เกิน 10 ครั้ง | 20 | ฝ่ายอำนวยการ | ระดับ 3 |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (พัฒนาการอำเภอ) (8 ตัวชี้วัด) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผลการ ประเมินฯ |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน (ทั้งหมด 368 หมู่บ้าน, 7,360 ครัวเรือน) ระดับ 1 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนเป้าหมาย และมีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย | 10 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ | ระดับ 5 7,360 คร. 230 กลุ่ม |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (พัฒนาการอำเภอ) (8 ตัวชี้วัด) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผลการ ประเมินฯ |
| ระดับ 2 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนเป้าหมาย และมีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ระดับ 3 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของประชาชนเป้าหมาย และมีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ระดับ 4 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชาชนเป้าหมาย และมีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ระดับ 5 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชาชนเป้าหมาย และมีการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (6,256 ครัวเรือน, 37 กลุ่ม) |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (ทั้งหมด 160 หมู่บ้าน) ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (118 หมู่บ้าน) ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (120 หมู่บ้าน) ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (128 หมู่บ้าน) ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (136 หมู่บ้าน) ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (144 หมู่บ้าน) | 15 | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฯ | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลในระบบ |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (พัฒนาการอำเภอ) (8 ตัวชี้วัด) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผลการ ประเมินฯ |
| ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด ระดับ 1 มีการประชุมของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) หรือคณะทำงานที่ คสป.จัดตั้งขึ้น อย่างน้อย 6 ครั้ง ระดับ 2 (1) มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายในเชิงธุรกิจอย่างน้อย 3 กลุ่ม (2) มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้วยกลไกประชารัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย 2 ชุมชน (3) มีการพัฒนาเครือข่าย (Cluster) กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบกิจกรรม กิจการ หรือธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือที่เชื่อมโยงกัน และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพหรือต่อยอดการดำเนินงานเครือข่ายตามแนวประชารัฐ อย่างน้อย 1 เครือข่าย ระดับ 3 (1) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้น (2) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก พัฒนาจนเกิดรายได้เพิ่ม (3) ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเดิม มีรายได้เพิ่มขึ้น ระดับ 4 ชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) และขยายผลสำเร็จตามแนวประชารัฐ ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมโดยกลไก คสป. อย่างน้อย กลุ่มงานละ 3 ตัวอย่าง ระดับ 5 สรุปบทเรียนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่ประสบผลสำเร็จ | 10 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ | อยู่ระหว่างประสานข้อมูล |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละที่คงเหลือของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ 240 ครัวเรือน) ระดับ 1 ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือเกินร้อยละ 7 (คงเหลือ 21 ครัวเรือน) ระดับ 2 ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือไม่เกินร้อยละ 7 (คงเหลือ 20 ครัวเรือน) ระดับ 3 ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือไม่เกินร้อยละ 6 (คงเหลือ 15 ครัวเรือน) ระดับ 4 ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 (คงเหลือ 10 ครัวเรือน) ระดับ 5 ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 (คงเหลือ 8 ครัวเรือน) | 15 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล |
| ตัวชี้วัดที่ 5 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (เป้าหมายการจำหน่าย ปี 2562 = 2,113,277,434 บาท) ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 17 (จำนวน 1,975,828,495 บาท) ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 17 (จำนวน 2,010,190,730 บาท) ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 19 (จำนวน 2,044,552,965 บาท) ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 21 (จำนวน 2,078,915,114 บาท) ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 23 (จำนวน 2,113,277,434 บาท) | 15 | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฯ | ไม่ถึงค่า คะแนนที่ 1 (1,707,790,344) ข้อมูล ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (พัฒนาการอำเภอ) (8 ตัวชี้วัด) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผลการ ประเมินฯ |
| ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รวมงบประมาณทั้งหมด 39,869,540 บาท) ระดับ 1 เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 2 เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 3 เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 ระดับ 4 เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ระดับ 5 เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และบันทึกในระบบ SARA ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามรายงานทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 10 | กลุ่มงานสารสนเทศฯ | ระดับ 4 ร้อยละ 98.59 (อยู่ระหว่างบันทึก SARA) |
| ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์) ระดับ 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวร น้อยกว่าร้อยละ 85 จากเป้าหมายที่กำหนด (น้อยกว่า 85 ผลิตภัณฑ์) ระดับ 2 ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จากเป้าหมายที่กำหนด (85 ผลิตภัณฑ์) ระดับ 3 ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากเป้าหมายที่กำหนด (85 ผลิตภัณฑ์) | 15 | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฯ | ระดับ 5 |
| ระดับ 4 ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากเป้าหมายที่กำหนด (95 ผลิตภัณฑ์) ระดับ 5 ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวร ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่กำหนด (100 ผลิตภัณฑ์) |  |  |  |
| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (พัฒนาการอำเภอ) (8 ตัวชี้วัด) | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผลการ ประเมินฯ |
| ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ (เป้าหมาย 270 ครัวเรือน) ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (162 ครัวเรือน) ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (189 ครัวเรือน) ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (216 ครัวเรือน) ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (243 ครัวเรือน) ระดับ 5 ร้อยละ 100 ( 270 ครัวเรือน) | 10 | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฯ | ระดับ 5 ลดหนี้ 379 คร. ปลดหนี้ 14 คร. |

มติที่ประชุม  :  รับทราบ

  - โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ

4.2.1 การบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย (หมู่บ้านละ 40 ครัวเรือน) ตามโครงการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ

    - การบันทึกข้อมูลการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ

    - 2.3 การประเมินผลและจัดลำดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ “ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด”

    - การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ “ตัวชี้วัดประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ “ความสุขมวลรวม” ของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH)

มติที่ประชุม  :  รับทราบ

4.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งเตรียมความพร้อมดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ จากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี โดยกำหนดให้จังหวัดชัยภูมิ จำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอให้อำเภอ ดำเนินการจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 และรายงานให้จังหวัด ทราบ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 ในรูปแบบไฟล์ Excel ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ykhumphl@gmail.com หรือผ่านระบบไลน์ของนายยงยุทธ คุ้มผล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดแนบหน้า 54-57)

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

.

-14-

มงคล : 4.4 สรุปค่าคะแนนการส่งรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562  และแผนการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

4.5 โครงการเปิดตลาดประชารัฐ (ตลาดย้อนยุค) หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่

กำหนดจัดงานเปิดตลาดประชารัฐ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้และถนนในหมู่บ้าน กิจกรรม ประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้า ตลาดนัด OTOP Mobil เคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี  พิธีเปิด เวลา 17.00 น.

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

๕.2  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

๕.3  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

๕.4   ฝ่ายอำนวยการ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ

๖.๑  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

การดำเนินการเพิ่มปะสิทธิภาพคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อศึกษาดูงาน ณ บ้านคลองกะทา  หมู่ที่ 2 ตำบลปะตง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  และบ้านไม้รูด หมุ่ที่ 1 ตำบลไม้รูด  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 12 -15 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 133 คน

มติที่ประชุม  :   ...........................................................................................................................

๖.๒  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ : ขอให้ส่งรายงาน ศอช.ต ศอช.จ  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

๖.๓   กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

-15-

๖.๔  ฝ่ายอำนวยการ

6.4.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเสนหา  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำหนังสือเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้อำเภอรวบรวมส่งฝ่ายอำนวยการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

6.4.2  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 26 กันยายน 2562     ณ โรงแรมสยามริเวอร์  จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เวลา 08.30น.- 12.00 น.

2) ประชุมสมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

3) งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

มติที่ประชุม  :  รับทราบ

6.4.3 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 และ 2/2562 ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้ข้าราชการในสังกัด ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมิน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมิน  ในระบบ Online Real Time โดยให้พัฒนาการอำเภอเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการและพิจารณาผลการประเมิน (ของพัฒนากร) ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติราชการ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 2/2562 มีความชัดเจน วัดผลได้อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม จึงขอให้ที่ประชุมร่วมได้พิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2562 ร่วมกัน  (รายละเอียดแนบ หน้า 31-38)

มติที่ประชุม  :   รับทราบ

๖.5  ชมรมพัฒนาการอำเภอ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม  :   ........................................................................................................................

ปิดประชุมเวลา ..........................น.